**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Калужской области «Энергосбережение и**

**повышение энергоэффективности в Калужской области»**

**в 2015 году**

1. **Общая часть**

*Наименование государственной программы Калужской области* - «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» (далее - государственная программа).

*Перечень подпрограмм, входящих в государственную программ****у***:

не предусматриваются.

*Основные цели и задачи государственной программы:*

Цель государственной программы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи государственной программы:

* повышение энергетической эффективности экономики Калужской области;
* развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
* расширение использования на территории Калужской области природного газа в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта общего пользования.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2015 году:*

* годовая экономия топливно-энергетических ресурсов по всем потребителям в объеме около 106,4 тыс. тонн условного топлива;
* снижение затрат по оплате за энергетические ресурсы по всем потребителям составило 956,0 млн. рублей;
* снижение на 3% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и организациями бюджетной сферы Калужской области;

- осуществление учета 71,4 % потребляемых топливно-энергетических ресурсов с помощью приборов учета во всех секторах экономики, социальной и жилищной сферах;

* производство 0,55 % объема энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Калужской области.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:*

* повышение энергетической эффективности экономики Калужской области;
* развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

*Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы.*

Выполнены на 100% и выше следующие индикаторы государственной программы:

- энергоемкость валового регионального продукта (для сопоставимых условий);

* доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Калужской области;
* доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Калужской области;
* доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Калужской области;
* удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
* удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
* удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека);
* удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека);
* удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека);
* удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
* удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
* удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
* удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
* удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
* доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии;
* удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
* доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;
* доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
* удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам);
* доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами.

Выполнение ниже 100% плановых значений по следующим индикаторам:

* энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для фактических условий);
* доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области;
* доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области;
* доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Калужской области;
* количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Калужской области и государственными учреждениями Калужской области.

|  |
| --- |
| Сведения об индикаторах государственной программы представлены в приложении № 1.1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события на 2015 год не запланированы.1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:*-* недостаточное финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета, в связи с этим кредиторская задолженность на 01.01.2016 составила 134 682,0 тыс. руб.;- отсутствие финансовых средств у собственников жилых помещений на установку общедомовых приборов учет;- девальвация рубля повлияла на инвесторов, которые приостановили реализацию пилотных и энергосервисных проектов на территории Калужской области. *Последствия влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы:** не выполнены основные показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не достигнут 100 % учет потребляемых топливно-энергетических ресурсов с помощью приборов учета;
* сокращение количества инвесторов, желающих модернизировать системы уличного освещения на условиях энергосервисных контрактов.
 |
|  |
| 1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

При реализации государственной программы были использованы средства:* областного бюджета – 265 873,0 тыс. руб.;
* федерального бюджета – 27 468,0 тыс. руб. ;
* внебюджетных средств – 801 550,0 тыс. руб.;
* местных бюджетов – 48 731,0 тыс. руб.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:* строительство, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий;
* реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов;
* организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения;
* обеспечение функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов;
* обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
* финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, публикации в печатных изданиях, поддержание страницы по энергосбережению на интернет-сервере исполнительных органов власти Калужской области, организация общественных обсуждений проектов программ в области энергосбережения, координация работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности, организация выставок энергоэффективных технологий, материалов и оборудования, мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий);
* мероприятие в топливно-энергетической области, в т. ч. формирование и хранение аварийно-технического запаса материальных ресурсов.

Средства федерального бюджета были привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» на следующие мероприятия государственной программы:* внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
* внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением на объектах, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Внебюджетные средства были привлечены на реализацию следующих мероприятий:* разработка и реализация пилотных проектов по внедрению энергосберегающих оборудования, материалов, технологий и мероприятий по повышению энергоэффективности;
* реконструкция центральных тепловых пунктов с применением современных технологий, оборудования и материалов;
* внедрение систем диспетчеризации функционирования систем энерго- и ресурсосбережения;
* внедрение частотно-регулируемых приводов в системах тепло- и водоснабжения;
* разработка схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области;
* внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением на объектах, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Средства местных бюджетов были привлечены на реализацию следующих мероприятий:* строительство, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий;
* реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов;
* организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения;
* обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в приложении № 2.1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2015 году реализация государственной программы характеризуется высоким уровнем эффективности (97,5 %). Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы представлен в приложении № 3. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |